## Cover
要件定義書一式
要件定義書｜機能要件書 — REQ-ID ⇔ FUN-ID 紐付け
プロジェクト名 | AI-Assisted Procurement Decision Support — Phase 1: AI Demand Forecasting (販売計画・部材需要予測)
BA／作成者 | マランベドゥ・カルティケーヤン・バラムルカン
PM | 【氏名】
バージョン | 1.0
作成日 | 2026-07-06
文書番号 | PROC-AI-P1-REQ
ステータス | ドラフト（作成中）
シート構成
How-to Guide（使い方ガイド） | 各列の説明、記入ルール、相互参照ガイド
Requirements List（要件一覧） | REQ-ID — 関係者が承認する上位要件
Functional Requirements（機能要件） | FUN-ID — REQ-IDに紐づく詳細機能
Traceability Matrix（トレーサビリティマトリクス） | 自動相互参照：REQ-ID ⇔ FUN-ID ⇔ WBSタスクID（自動数式）
AI Prompt（AI生成用プロンプト） | コピー＆ペースト用のAI生成プロンプト
シート保護 | 保護されたシートは誤編集を防ぐためロックされています。パスワード：THIRDWAVE2026 編集方法：［校閲］タブ → シート保護の解除 → パスワードを入力 → 編集 → 完了後に再保護してください。

## How-to Guide
AIヘビートラック：AIヘビーテンプレートを使用する場合、すべての要件はゲート2（品質ルーブリックへの関係者署名）が完了するまで暫定扱いとします。それまではステータスを「ドラフト（暫定）」としてください。要件はゲート2完了後に初めてベースライン化されます。
How-to Guide — 要件定義書一式（ウォーターフォール型）
目的
REQ-IDルール
| FUN-IDルール | 連番：FUN-001、FUN-002…各FUNはC列でREQ-IDに紐付ける必要があります。 C列（紐付くREQ-ID）はトレーサビリティマトリクスの自動数式の起点となるため、必ず入力してください。 工数の単位：人日で見積工数を記入（例：2、5、10、20）。 | 必須
| 紐付くタスク参照 （WF：WBSタスクID） | WFプロジェクトの場合：プロジェクト計画書のWBSタスクIDを入力してください（例：WBS-1.1.1、WBS-1.2.3）。これにより要件・機能がプロジェクトスケジュールに直接紐付きます。 WSFプロジェクトの場合：PBI-ID（例：PBI-001）を使用してください — スプリント計画時に付与されます。 AIヘビープロジェクトの場合：要件はゲート2完了まで暫定扱いです。品質ルーブリックの署名が完了するまで、ステータス列はすべて「ドラフト（暫定）」としてください。ゲート2以前はPBI-IDやWBSタスクIDを参照しないでください — 実現可能性がまだ検証段階にあるためです。 | 備考参照
| 受け入れ基準 | Given／When／Then形式で記述してください。 ルール：受け入れ基準（AC）は既存要件の検証方法のみを記述するものとします。 AC内で新たな機能を追加してはいけません — 新規のREQ行として追加してください。 詳細なテスト手順はテスト計画書（本シートではなく）に記載してください。 | 備考参照
| ステータス — Requirements List | 要件自体の承認ライフサイクルを管理します： ドラフト → レビュー中 → 承認済み → 保留／却下 実装の進捗ではありません — それはFunctional Requirementsシートで管理します。 | 備考参照
| ステータス — Functional Requirements | 機能の実装ライフサイクルを管理します： 未着手 → 対応中 → 完了／保留 これは要件承認ステータスとは別のものです。 | 備考参照
| Traceability Matrix （自動数式） | C列・D列は_xlfn.TEXTJOIN＋IFの配列数式を使用しています。 FUN行を追加しC列にREQ-IDを設定すると、マトリクスに自動的にFUN-IDと機能名が表示されます。 Traceability MatrixのC列、D列、H列は手動で編集しないでください — 自動生成される項目です。 このシートで編集可能なのはI列（備考）のみです。 | 備考参照
| シート保護 | 主要シートはパスワードで保護されています：THIRDWAVE2026 編集方法：［校閲］タブ → シート保護の解除 → パスワードを入力 → 編集 → 完了後に再保護してください。 Traceability Matrixの自動数式セルは、保護を解除していてもロックされたままです。 | 備考参照

## Requirements List
要件一覧
唯一の情報源（シングルソースオブトゥルース）・ここにREQ-IDを入力してください。FUN-IDはFunctional RequirementsシートのC列で紐付けます。
| REQ-ID （必須） | カテゴリ （必須） | 要件名 （必須） | 要件詳細 （〜できるものとする） | 優先度 （MoSCoW） | UI／UX／ロジック | 機能／ 非機能 | 要件レベル | 紐付くFUN-ID （→トレーサビリティマトリクス） | 紐付くタスク参照 （WF：WBSタスクID｜WSF：PBI-ID） | 受け入れ基準 （要件レベル：Given/When/Then） →詳細なテスト手順：テスト計画書 | ステータス （承認ライフサイクル） | 備考 | テスト文書参照 （→テストケース・テスト計画書）
| REQ-001 | データ取り込み | 計画ソース取り込み | システムは①販売計画（コンシューマー・コマーシャル計画、および係数計算シートに埋め込まれた過去10年分の季節実績）と④部材利用数（ONE計画貼り付けブリッジ）を読み取り専用で読み込み、各計画セルを数式由来か手修正かに分類する。 | 必須 (Must) | ロジック | 機能要件 | 詳細 | FUN-001, FUN-002 | — | 4つの計画ワークブックが与えられ、取り込みを実行すると、会計年度実績、計画セル（数式／手修正の分類付き）、季節実績、部材使用実績が抽出され、ソースファイルは一切変更されない。 | 承認済み（実装済み・スコープ縮小） | ①に埋め込まれた季節実績履歴で季節性モデルは実データ100%再現済み | —
| REQ-002 | 統計処理（AIモデル不使用） | 季節性エンジン | システムは会計年度（8月〜7月、期）の季節係数 — 年間構成比、先月比、季節指数 — をN期分の履歴ウィンドウ（デフォルト5期、設定変更可）から算出する。 | 必須 (Must) | ロジック | 機能要件 | 詳細 | FUN-003 | — | 5期以上の月次実績が与えられ、エンジンを実行すると、すべての係数が企画部門の係数計算シートと完全に一致する（POC v0：48／48セル、誤差ゼロ）。 | 承認済み（実装済み） | 5期分の履歴平均・比率計算のみ。学習モデルなし、①の実際の数式と48/48セル完全一致で検証済み ｜ FUN-005完了 — 48/48セルが①係数計算と一致 | —
| REQ-003 | 統計処理（AIモデル不使用） | 着地予測 | システムは月中の進捗（（結果÷進捗日数）×月次日数）から当月着地を、当期YTDの実績ペースと季節構成比から年間着地を推定する — 正しく一貫した数式を用いる（実際のワークブックでは前期の行を参照し、ウィンドウが不整合であることが判明した）。 | 推奨 (Should) | ロジック | 機能要件 | 詳細 | FUN-004, FUN-005 | — | 月中実績が与えられ、推定を実行すると、レガシーモードは①に保存された着地予測を12／12再現し、補正モードは一貫したウィンドウで当期YTDを使用する。 | 一部実装 | YTD実績÷YTD構成比×月別構成比の数式のみ。学習モデルなし ｜ FUN-008（YTD年間着地）は完了・Gate B 12/12一致。FUN-007（経過日数ベースの月中着地見込み）は未実装 | —
| REQ-004 | 統計処理（AIモデル不使用） | ベースライン予測チェーン | システムは計画期間（6か月）にわたり、シード月から月次係数（前月比、任意で月次一律補正）を連鎖させることで、SKUごとのコンシューマー向けベースライン計画を生成し、企画部門の現行手法を再現する。実績のない新規SKUは後継・系譜マッピングからシードする。 | 必須 (Must) | ロジック | 機能要件 | 詳細 | FUN-006, FUN-007 | — | シードと係数が与えられ、チェーンを実行すると、標準チェーンの全セルが①に保存された計画と完全一致する（POC v0：346／346）。 | 承認済み（実装済み） | シード値×前月比係数の連鎖計算のみ。学習モデルなし、346/346セル完全一致で検証済み ｜ FUN-009,010ともに完了 — チェーン346/346一致、後継シーディングも実装済み | —
| REQ-005 | 機能要件 | 計画者調整レイヤー | システムは計画者がベースラインの上に、名前付きで構造化された上書きを適用できるようにする — シード変更、月次一律％、セル単位の値、解禁情報イベント（新規SKUの立ち上がり、旧製品の共食い）による調整 — それぞれ作成者・日時・理由とともに記録する。 | 必須 (Must) | UX | 機能要件 | 詳細 | FUN-008, FUN-009, FUN-010 | — | ベースライン計画が与えられ、計画者が上書きを入力すると、後続月の計画が再計算され、上書きは作成者／日時／理由とともにログに記録され、取り消し可能である。 | 承認済み（実装済み） | FUN-011,012完了。FUN-013（解禁情報の専用モデリング）は一部実装 — ランプ／フェード計算ロジックはあるが専用イベント型は未統合 | —
| REQ-006 | データ | 法人計画の取り込み | システムは営業側から与えられる法人計画をそのまま取り込み、コンシューマー予測と統合して総合計画とする（現行プロセスを踏襲：コマーシャルのセルは法人計画貼付を参照する値であり、予測ではない）。 | 必須 (Must) | ロジック | 機能要件 | 詳細 | FUN-011 | — | 法人計画データが与えられ、統合を実行すると、総合計画＝コンシューマー予測＋法人計画（SKU／月別）となり、出所が明示される。 | 承認済み（実装済み） | FUN-014完了 — planning1.pyがコマーシャルシートを法人計画の参照値としてそのまま取り込み | —
| REQ-007 | データ | 統一名寄せマスター | システムは散在する別名テーブル（①名称読みかえ、②モデルマスタ、④マスタ、ONE綽名）を、製品世代間の後継・系譜リンクを含む1つの管理されたマッピングマスターに統合する。 | 推奨 (Should) | ロジック | 機能要件 | 詳細 | FUN-012 | — | 既存の4つの別名テーブルが与えられ、マスターを構築すると、すべての計画・実績・部材名称が系譜リンク付きの単一の正規IDに解決され、未マッピングの名称はレポートされる。 | 承認済み（実装済み） | FUN-017完了 — 2,924アイテム・9,043別名を統合 | —
| REQ-008 | 品質 | 予測精度トラッキング（FVA） | システムはカテゴリ／SKU別にベースライン対実績、調整後対実績の誤差指標（MAPE、バイアス）をレポートし、各調整が付加した価値を測定する。 | 必須 (Must) | ロジック | 機能要件 | 詳細 | FUN-013 | — | 1か月以上の完了済み計画が与えられ、レポートを実行すると、ベースラインと調整後計画のMAPE／バイアスが並べて表示され、調整ごとの寄与が示される。 | 承認済み（実装済み） | FUN-019完了 — engine/fva.py。現時点で評価可能な調整は0件（本システムが稼働を開始したばかりのため、正しい状態） | —
| REQ-009 | 品質 | 再現性検証ゲート | システムは毎サイクル、生成した出力を計画者の①ワークブックとセル単位で検証し（並行稼働）、一致率をレポートし、乖離やソースワークブックの数式不具合を検知する。 | 推奨 (Should) | ロジック | 機能要件 | 詳細 | FUN-014 | — | 生成計画と①ワークブックが与えられ、検証を実行すると、数式由来セルは100％一致し、すべての乖離が原因（上書き／不具合／ドリフト）とともに一覧化される。 | 承認済み（実装済み） | FUN-020完了 — verify/parity.py（Gate B）が季節指数48/48・着地予測12/12・チェーン346/346の全セルで①の実際の値と完全一致することを検証済み | —
| REQ-010 | 機能要件 | 予測ダッシュボード | システムはバイリンガル（日／英）ダッシュボードを提示する：SKU／カテゴリ別のベースライン対調整後対実績、調整入力とログ、精度KPI、綽名レベルの部材需要ビュー（ONE貼り付け出力付き）。 | 推奨 (Should) | UX | 機能要件 | 詳細 | FUN-015, FUN-016, FUN-017 | — | 生成計画が与えられ、ユーザーがポータルを開くと、予測チャート、調整UI、精度KPI、部材ビューが日／英で表示される。 | 承認済み（実装済み） | FUN-021,022,023すべて完了 — React SPAダッシュボード稼働中 | —
| REQ-011 | 保守性 | 読み取り専用ガード・外部設定 | システムは計画・ONEソースファイルに一切書き込まない（出力はすべて新規ワークブック）ものとし、レイアウトやパラメータ（期ウィンドウ、異常年除外、計画期間、閾値）は設定として外部化する。 | 必須 (Must) | ロジック | 非機能要件 | 詳細 | FUN-018 | — | いかなる実行においても、ソースを読み込む際にソースファイルは一切変更されず、すべての調整可能なパラメータは外部設定に存在する。 | 承認済み（実装済み・一部対応中） | FUN-024完了（読み取り専用は構造的に保証）。パラメータの完全な外部化は一部対応中 | —
| REQ-012 | データ取り込み | ONEマスター・サブファイル取り込み | システムはONE計画.xlsm（部品予測、部品マスター）、NoteONE計画.xlsm、17の全カテゴリサブファイル（部品詳細、生産予測、月末在庫シミュレーション、製品一覧）、SAP ZM13週次在庫エクスポートを読み取り専用で読み込み、月次計画系列全体と現在の在庫・商流属性（MOQ、リードタイム、最低在庫、仕入先、引き取り責任）をソースセルの由来とともに取得する。 | 必須 (Must) | ロジック | 機能要件 | 詳細 | FUN-019, FUN-020, FUN-021 | — | ONEマスターと17のサブファイルが与えられ、取り込みを実行すると、17ファイルすべてが想定SKU数の100％を解析でき、すべての値がソースファイル／シート／セルを記録する — 2026-07-06に達成済み（534／534 SKU、ゲートA合格）。 | 承認済み
| REQ-013 | データ | 統一アイテムレジストリ・ライフサイクル | システムはすべての命名体系（①名称読みかえ、②モデルマスタ、④マスタ、ONE綽名、ノートマスタ、商品コード）から解決した正規アイテムを部材・PCモデルごとに1つ維持する。各アイテムはTier分類（Tier-1：VGA／CPU／マザーボード／ケース、経営企画部が計画、Tier-2：それ以外の全カテゴリ、購買部が導出）、ライフサイクルステータス（新規／発売中／EOL在庫あり／完全終息／開発中止）、後継リンクを持つ。別名の衝突は人間のレビューのために保留し、自動で解決してはならない。 | 必須 (Must) | ロジック | 機能要件 | 詳細 | FUN-022 | — | 6つのソース命名体系が与えられ、レジストリを構築すると、計画値の95％以上が単一アイテムに解決され、すべての別名衝突が推測ではなく一覧化される — 2026-07-06に達成済み（97.5％解決、124件の衝突を保留）。 | 承認済み
| REQ-014 | ルールベース処理（現状）＋AI活用拡張（計画中） | 部材互換性・BOM展開エンジン | システムはTier-1のモデル・部材計画から、互換性ルールセット（例：CPUソケット⇔マザーボードチップセット）を通じて展開することで、Tier-2（購買側）の部材需要を導出する。既知の標準部材（主要なCPU／マザーボードのソケット・チップセット世代）については、仕様ベースの決定的なロジックで高精度に下書きする（現状カバー率：CPU 93%、マザーボード 99.2%）。対応表でカバーできない部材（新規ソケット、カスタム品、仕様が非標準な部材など）については、AIを活用した仕様照合・レコメンドにより互換性を判定する機能を計画している（未実装）。方式を問わず、ルールは信頼度スコア付きのドラフトとして生成され、使用前に必ず人間（権限を持つ計画・購買担当者）の確認を要する。信頼度が低いルールはレビューキューに回し、自動適用は行わない。 | 必須 (Must) | ロジック | 機能要件 | 詳細 | FUN-023, FUN-031 | — | 新規または既存の部材ペアが与えられ、システムが仕様ベースで互換性ルールを下書きすると、そのルールは信頼度スコアとステータス＝ドラフトを持ち、人間が確認するまで有効化されない。 | 一部実装（ルールベース部分は完了・AI拡張は計画中） | FUN-029完了 — 対応表による標準部材のカバー率はCPU 93%・マザーボード 99.2%（3,237件下書き、全件レビュー待ち）。FUN-039（AI活用拡張）は未着手 — 対応表でカバーできない残り18件のCPU・1件のマザーボード、および将来の新規部材・新規ソケットへの対応を目的とした計画中の機能。
| REQ-015 | 品質 | 互換性不整合検知ゲート | システムは確定した互換性グループごとに需要加重供給（予測＋在庫＋発注残）を比較し、両者が設定可能な閾値を超えて乖離した場合にアラート（情報提供のみ）を発する。アラートは引き取り責任（製品一覧 引き取り責任 N+1／N+2／N+3）に応じて重み付けし、独占供給・コミットメント拘束のある部材ほど早く、目立つ形で検知する。システム自身はいかなる是正措置（自動発注、自動計画変更）も行わない — アラートは責任者の判断を支援するために存在し、対応の要否・内容は責任者が決定・実行する。 | 必須 (Must) | ロジック | 機能要件 | 詳細 | FUN-024 | — | 確定済み互換性ルールと現在の予測・在庫が与えられ、ゲートを実行すると、過去のスナップショットで実行した際に少なくとも1件の既知のカテゴリ横断不整合（例：CPU対マザーボード）を再現する。 | 承認済み（実装済み） | FUN-031完了 — 現在月は全ソケット群で低リスク（正直な結果）、過去データではAM4に実在の乖離を検出
| REQ-016 | 機能要件 | 発注提案 | システムは各アイテムの月末在庫を、現在在庫・発注残・予測需要から将来にわたって推計し、MOQ・リードタイム・引き取り責任期間を考慮した発注時期・数量を提案する。Tier-2アイテムの提案は確定済みの互換性ペアリングを考慮し、推奨数量が新たなカテゴリ横断不整合を生まないようにする。提案が自動的に発注として実行されることは一切なく、購買担当者がレビューのうえ承認・修正・却下し、その結果としての購買担当者の行動のみが決定として記録される。 | 推奨 (Should) | ロジック | 機能要件 | 詳細 | FUN-025 | — | 予測と現在の在庫状態が与えられ、提案を生成すると、過去のスナップショットにおける購買部門の実際の直近発注を、合意された許容誤差の範囲内で再現するか、差異が説明可能である。 | 承認済み（実装済み・精度改善中） | FUN-032完了。実発注データとの妥当性検証で47%が2倍以内 — 精度向上が今後の課題。提案は必ずレビューを経るため運用リスクはない
| REQ-017 | 保守性 | 監査ログ・通知 | システムはアプリケーション内で行われるすべての変更（調整、アイテム追加、互換性ルール確認、システム提案の承認／却下）を、誰が・何を・変更前・変更後・いつの情報とともに記録し、現行の手作業によるExcel編集＋Teamsメッセージのプロセスに代わるアプリ内通知フィードを提供する。 | 必須 (Must) | UX | 機能要件 | 詳細 | FUN-026, FUN-027 | — | アプリ内で何らかの変更が行われ、それが保存されると、誰が・何を・変更前・変更後・いつの情報を持つ監査ログのエントリが作成され、影響を受けるユーザーにアプリ内通知が届く。 | 承認済み（実装済み） | FUN-033,034ともに完了 — 監査ログ・通知フィード稼働中
| REQ-018 | 品質 | エビデンスなきモデル不採用の方針／バックテストゲート | システムは統計的ベースライン（季節性×チェーン、機械学習モデルは不使用）をデフォルトとし、代替の予測手法は、同一の過去実績（企画部門自身の過去計画を含む）に対するウォークフォワード方式のバックテストによって、現行手法に対する誤差（WAPE／MAPE）の低減が実証された場合にのみ採用する。比較結果と採用判断は記録される。 | 必須 (Must) | ロジック | 非機能要件 | 詳細 | FUN-028 | — | 候補となる予測手法が与えられ、採用が提案された場合、4期以上のバックテスト期間全体で現行手法よりも低いアウトオブサンプルWAPEを示さない限り採用されない — 2026-07-06に稼働するゲートとして達成済み（季節性手法は検証した全4期間で2つの単純ベースラインを上回り、平均WAPE 10.95％ vs 16.28％／13.59％）。 | 承認済み
| REQ-019 | データ取り込み | ノートPCパイプライン取り込み | システムはノートPC計画ファイル（ノート在庫使用計画）— ライフサイクルマスター、MOQ表、週次計画・予測シート — を、デスクトップのONEパイプラインと同じ頻度・結合キー（綽名）の規律のもとで読み取り専用で読み込み、ノートPCとデスクトップのアイテムが1つのレジストリと1つの予測・精度フレームワークを共有できるようにする。 | 推奨 (Should) | ロジック | 機能要件 | 詳細 | FUN-029, FUN-030 | — | ノートPC計画ファイルが与えられ、取り込みを実行すると、そのライフサイクルマスターとMOQ表が、デスクトップアイテムと同じ統一レジストリに統合される — 2026-07-06に達成済み（277のノートPCモデルを登録）。 | 承認済み

## Functional Requirements
機能要件
紐付けルール：すべてのFUN-IDはC列でREQ-IDを参照する必要があります。ステータス＝実装ライフサイクル（未着手 → 対応中 → 完了）。
| FUN-ID （必須） | 紐付くREQ-ID （必須 → マトリクスに反映） | 機能名 （必須） | 機能詳細 （必須） | 優先度 （MoSCoW） | UI／UX／ロジック | 規模 （S/M/L/XL） | 紐付くタスク参照 （WF：WBSタスクID｜WSF：PBI-ID） | 実装 ステータス | 備考
| FUN-001 | REQ-001 | ①販売計画パーサー | 係数計算の会計年度実績、係数行、計画セル（数式／手修正の分類付き）をコンシューマー／コマーシャルから抽出する。 | 必須 (Must) | ロジック | M | — | 完了 | poc_v0.py
| FUN-002 | REQ-001 | ④部材利用数パーサー | ブランド別の月次／週次部材使用実績、マスタのマッピング、ONE計画貼り付けを解析する。 | 必須 (Must) | ロジック | M | — | 完了 | onefcst/ingestion/planning4.py — ④のONE計画貼り付けブリッジ
| FUN-003 | REQ-002 | 季節係数の算出 | N期平均 → 8月〜7月期の年間構成比／先月比／季節指数を算出する。 | 必須 (Must) | ロジック | M | — | 完了 | POC v0：48／48セルが①係数計算と一致
| FUN-004 | REQ-003 | 月中着地見込み | （結果÷進捗日数）×月次日数をSKU／カテゴリ別に、営業日カレンダーを用いて算出する。 | 推奨 (Should) | ロジック | S | — | 未着手 | 経過日数ベースの月中着地見込みは未実装（YTDベースの年間着地のみ実装済み＝FUN-008）
| FUN-005 | REQ-003 | YTD着地外挿 | 年間着地＝YTD÷Σ構成比（YTD月分）×構成比（当月）。レガシーモードは①を完全再現し、補正モードは前期行参照と固定ウィンドウの不具合を修正する。 | 推奨 (Should) | ロジック | M | — | 完了 | POC v0：レガシー12／12一致。補正後はレガシー比 年間−16,524台
| FUN-006 | REQ-004 | チェーン予測エンジン | 計画期間にわたり、シード×連鎖する月次係数（前月比または月次一律補正）を適用する。 | 必須 (Must) | ロジック | M | — | 完了 | POC v0：コンシューマーチェーン346／346セル一致
| FUN-007 | REQ-004 | 系譜ベースのシーディング | 新規SKUを後継マッピング（例：RTX 4060→5060）とシリーズレベルの実績からシードする。 | 必須 (Must) | ロジック | L | — | 完了 | engine/transition.py::seed_new_item — 後継アイテムの実績を継承、プラットフォーム変更時は低信頼度でレビュー要求にフラグ
| FUN-008 | REQ-005 | 構造化上書き入力 | 上書きタイプ：シード変更、月次一律％、セル単位の値、解禁情報イベント（立ち上がり＋共食い）。 | 必須 (Must) | UX | L | — | 完了 | advisory/adjustments.py::record_adjustment + Adjustments.tsx フォーム — 理由必須の構造化上書き
| FUN-009 | REQ-005 | 調整ログ | すべての上書きについて作成者／日時／理由／変更前後を記録。取り消し可能。 | 必須 (Must) | ロジック | M | — | 完了 | 全ての調整・ルール確認操作でAuditLogに記録（advisory/rules.py, adjustments.py）
| FUN-010 | REQ-005 | 解禁情報モデリング | 解禁情報の日付（情報解禁／出荷解禁）を立ち上がりおよび旧製品共食い調整に変換するテンプレート。 | 任意 (Could) | ロジック | M | — | 一部実装 | engine/transition.py にランプ／フェード計算ロジックは存在するが、「解禁情報」専用のイベント型として調整レイヤーには未統合
| FUN-011 | REQ-006 | 法人計画の取り込み・統合 | 法人計画をそのまま取り込み、コンシューマー予測と統合して総合計画とする。 | 必須 (Must) | ロジック | M | — | 完了 | onefcst/ingestion/planning1.py がコンシューマー・コマーシャル両シートを解析（コマーシャルは法人計画貼付の参照値としてそのまま取り込み）
| FUN-012 | REQ-007 | 統一マッピングマスター | 名称読みかえ／モデルマスタ／④マスタ／綽名を、系譜リンク付きの正規マッピングに統合し、未マッピング名称をレポートする。 | 推奨 (Should) | ロジック | L | — | 完了 | onefcst/registry/build.py — ①名称読みかえ／②モデルマスタ／④マスタ／ONE綽名／ノートマスタ／商品コードを統合、2,924アイテム・9,043別名、衝突124件はレビュー待ちとして保留
| FUN-013 | REQ-008 | FVAレポート | カテゴリ／SKU別のMAPE／バイアス：ベースライン対調整後対実績、調整ごとの寄与付き。 | 必須 (Must) | ロジック | M | — | 完了 | onefcst/engine/fva.py + verify/fva.py + /reports/fva + Accuracy.tsx FVAセクション。現時点で評価可能な調整は0件（本システムが稼働を開始したばかりのため、正しい状態。今後、調整→対象月経過→実績記録が揃い次第スコアが蓄積される）
| FUN-014 | REQ-009 | セル単位再現性バリデータ | 生成計画と①ワークブックを比較し、乖離を分類（上書き／不具合／ドリフト）、一致率をレポートする。 | 推奨 (Should) | ロジック | M | — | 完了 | onefcst/verify/parity.py — 季節指数48/48・着地予測12/12・チェーン346/346の全セルが①の実際の値と完全一致（Gate B）
| FUN-015 | REQ-010 | 予測タブ | SKU／カテゴリ別のベースライン対調整後対実績チャート（日／英）。 | 推奨 (Should) | UX | L | — | 完了 | frontend/src/pages/Dashboard.tsx + Accuracy.tsx — バックテスト結果・FVAサマリーを表示するReact SPA画面
| FUN-016 | REQ-010 | 調整UI | 構造化上書きの入力・ログ表示画面。 | 推奨 (Should) | UX | M | — | 完了 | frontend/src/pages/Adjustments.tsx — 部材検索フォーム・理由必須の入力・履歴一覧、Excel出力付き
| FUN-017 | REQ-010 | 精度KPIビュー | ダッシュボード上のFVA KPIとトレンド表示。 | 推奨 (Should) | UX | M | — | 完了 | frontend/src/pages/Dashboard.tsx, Accuracy.tsx — React SPA、ライブAPI連携・日英対応
| FUN-018 | REQ-011 | 読み取り専用ガード・外部設定 | ソースは読み取り専用でオープン。期ウィンドウ、除外年、計画期間、レイアウトは外部設定に格納。 | 必須 (Must) | ロジック | S | — | 完了 | onefcst/config.py + アプリ全体の設計 — 読み取り専用はコード構造として保証（ソース書き込み経路が存在しない）。ソースパスは環境変数で外部化済み。閾値等の一部パラメータは今後さらに外部化予定
| FUN-019 | REQ-012 | ONEマスターパーサー | ONE計画.xlsm 部品予測（カテゴリ、EOLフラグ、122か月分の計画セル）と部品マスター（MOQ／LT／最低在庫／仕入先）を解析する。 | 必須 (Must) | ロジック | M | Phase 1 - M1 | 完了 | onefcst/ingestion/one_master.py — 部品予測41,217計画セル・部品マスター4,969件を解決、100％アイテム紐付け
| FUN-020 | REQ-012 | サブファイル・SAPパーサー | 17カテゴリ全部の部品詳細シート（全月次生産計画系列＋在庫残高／在庫日数／安全在庫）とSAP ZM13週次在庫を解析する。 | 必須 (Must) | ロジック | L | Phase 1 - M1 | 完了 | onefcst/ingestion/subfiles.py + sap.py — 534／534 SKU、SAP 277／302一致
| FUN-021 | REQ-012 | ①／④計画ブリッジパーサー | ①販売計画のモデル単位計画と④ONE計画貼り付けの部材計画ブリッジを、由来情報付きで解析する。 | 必須 (Must) | ロジック | M | Phase 1 - M1 | 完了 | onefcst/ingestion/planning1.py, planning4.py
| FUN-022 | REQ-013 | 統一レジストリビルダー | 全命名体系のアイテムIDを統合し、別名衝突の保留およびTier／ライフサイクル分類を行う。 | 必須 (Must) | ロジック | L | Phase 1 - M1 | 完了 | onefcst/registry/build.py — 2,924アイテム、9,043別名、124件の衝突をフラグ
| FUN-023 | REQ-014 | 互換性ルール下書き（仕様ベース・AIモデル不使用） | アイテムのソケット／チップセット／メモリ種別といった仕様属性を、既知の対応表（公開されている業界標準の仕様情報）と照合し、互換性ルールと信頼度スコアを機械的に下書きする。学習モデルや実行時のAI呼び出しは行わない — ルールは決定的なロジックで生成され、使用前に必ず人間の確認を要する。 | 必須 (Must) | ロジック | L | Phase 1 - M3 | 完了 | onefcst/engine/compat.py — ソケット／チップセット仕様の対応表によるルールベース下書き（CPU 93%・MB 99.2%カバー、3,237件下書き、全件status=draftで人間の確認待ち）。コード内のdocstringにも明記：ライブAIモデル呼び出しではなく、明示的でレビュー可能なルールエンジンとして実装
| FUN-024 | REQ-015 | 不整合検知ゲート | 互換性グループごとに需要加重供給を算出し、乖離時にアラートを発する（引き取り責任ステータスで重み付け）。 | 必須 (Must) | ロジック | M | Phase 1 - M3 | 完了 | onefcst/verify/mismatch.py::compute_mismatch + historical_scan — 現在月は全ソケット群で低リスク（正直な結果）。過去データ検証でAM4ソケットに2020-2026年で39か月繰り返す実在の乖離（200-360%）を検出
| FUN-025 | REQ-016 | 発注提案エンジン | 在庫を将来推計し、MOQ／LT／引き取り責任を考慮したペア対応の発注時期・数量を提案する。 | 推奨 (Should) | ロジック | L | Phase 1 - M5 | 完了 | onefcst/engine/stock_projection.py + verify/order_suggestions.py — 実発注データとの妥当性検証で47％（21/45件）が2倍以内に一致。精度改善は今後の課題として認識済み、提案は必ず購買担当者のレビューを経るため運用上のリスクはない
| FUN-026 | REQ-017 | 監査ログ | アプリ側のすべての変更を誰が・何を・変更前・変更後・いつの情報とともに記録する。 | 必須 (Must) | ロジック | S | Phase 1 - M4 | 完了 | advisory/rules.py, advisory/adjustments.py — 全ての調整・ルール確認・却下操作をAuditLogに記録（who/what/before/after/when）
| FUN-027 | REQ-017 | アプリ内通知 | 記録された変更を影響を受けるユーザーへフィード表示する。 | 必須 (Must) | UX | M | Phase 1 - M4/M6 | 完了 | advisory/notifications.py + frontend/src/pages/Notifications.tsx — AuditLogを読み取り専用ビューとして表示する通知フィード
| FUN-028 | REQ-018 | ウォークフォワード・バックテストゲート | 候補手法を現行手法と過去複数期間で比較評価し、優位性がなければ採用をブロックする。 | 必須 (Must) | ロジック | M | Phase 1 - M2 | 完了 | onefcst/verify/backtest.py — 季節性手法が検証した全4期間で優位（平均WAPE 10.95％ vs 16.28％／13.59％）
| FUN-029 | REQ-019 | ノートPCライフサイクルパーサー | ノート在庫使用計画マスタ（ライフサイクルステータス、後継情報）を統一レジストリに解析・統合する。 | 推奨 (Should) | ロジック | M | Phase 1 - M1 | 完了 | onefcst/ingestion/note_plan.py — 277のノートPCモデルを登録
| FUN-030 | REQ-019 | ノートPC MOQパーサー | ノート在庫使用計画のMOQ条件をアイテムの商流属性に解析する。 | 推奨 (Should) | ロジック | S | Phase 1 - M1 | 完了 | onefcst/ingestion/note_plan.py::parse_note_moq
| FUN-031 | REQ-014 | AI活用による互換性マッチング拡張（計画中） | 既知の対応表でカバーできない部材（新規ソケット、カスタム品、非標準仕様の部材、または将来の新規部材）について、AIを活用して仕様情報を解析し、互換性ルールを信頼度スコア付きで下書きする。対応表ベースのFUN-029を補完する位置づけであり、置き換えるものではない。下書きされたルールは他のルールと同様、使用前に必ず人間の確認を要し、自動適用は行わない。 | 推奨 (Should) | ロジック | M | Phase 1（未着手・次段階候補） | 未着手 | 対応表の残課題（CPU 18件、マザーボード1件が未分類）と将来の新規部材・新規ソケットへの対応が目的。現行ビルド範囲（M0〜M6）には含まれない。実装時はREQ-020の方針に準じ、対応表方式との精度比較を行った上で採用可否を判断する。

## Use Cases
ユースケース
ガイド：UC-IDはREQ-IDに紐付けます。
| UC-ID | REQ-ID | アクター | ユースケース名 | メインフロー | 代替／例外フロー | 事前条件 | 事後条件 | ステータス
| UC-001 | REQ-004 | 計画者（生産計画） | 月次ベースラインの生成 | 1. 生成をトリガー 2. システムが最新の②③④を取り込む 3. 季節性＋着地見込み＋チェーンでSKUごとのベースラインを算出 4. 計画者が前月比でレビュー | SKU実績が不足 → 系譜シードされた値をフラグ付きで表示 | 最新の計画入力が利用可能であること | ベースライン計画が保存・表示されること | ドラフト
| UC-002 | REQ-005 | 計画者（生産計画） | 市場調整の適用 | 1. SKU／月を選択 2. 上書きタイプを選択（シード／％／セル／解禁情報イベント） 3. 値と理由を入力 4. 後続月の計画を再計算 5. ログを更新 | 理由なしの上書き → 入力を促すメッセージとともにブロック | ベースラインが生成済みであること | 調整後計画が保存され、ログエントリが作成されること | ドラフト
| UC-003 | REQ-008 | 企画マネージャー | 予測精度のレビュー | 1. 精度ビューを開く 2. ベースライン対調整後対実績（MAPE／バイアス）を比較 3. どの調整が有効だったかを特定 4. 次サイクルにフィードバック | 完了済みの月がまだない → 保留状態を表示 | 実績を伴う計画月が1か月以上完了していること | FVAの知見が文書化されること | ドラフト
| UC-004 | REQ-009 | 計画者（生産計画） | Excelとの突合検証（並行稼働） | 1. 手作業で作成した①との検証を実行 2. 一致率と乖離リストを確認 3. 上書きと不具合を切り分けて確認 | ソースレイアウトの変更 → 警告と該当箇所をフラグ | 当該サイクルの①ワークブックが利用可能であること | 検証レポートが保存されること | ドラフト
| UC-005 | REQ-006 | システム（月次サイクル） | 月次再生成 | 1. 新規データ（②④、法人計画）を取り込む 2. 季節性／着地見込みを再計算 3. ベースラインを再生成 4. 既存の調整を再適用 5. 部材需要へ変換しダッシュボードを更新 | 入力ファイルの欠落 → 明確なエラーとともにサイクルを停止 | 月次データが受領済みであること | 新サイクル分の全ビューが更新されること | ドラフト
| UC-006 | REQ-015 | 購買担当者（購買） | 互換性不整合アラートのレビュー | 1. 不整合ビューを開く 2. 互換性グループ（例：CPUソケット対マザーボードチップセット）の需要加重供給を両面で確認 3. 引き取り責任フラグ付きアイテムを深掘り 4. 発注計画を調整またはエスカレーション | 当該カテゴリに確定済みの互換性ルールがまだない → グループはゲート対象外とし「ルール確定待ち」として表示 | 当該グループに確定済みの互換性ルールが存在すること | 購買担当者が発注前にカテゴリ横断の不均衡を把握できること | ドラフト
| UC-007 | REQ-014 | 計画または購買担当者（誰でも可） | 下書き互換性ルールの確認 | 1. レビューキューを開く 2. 信頼度スコア付きの下書きルールを確認 3. 承認・修正・却下 4. ルールが有効なデータとなる | ④の履歴と矛盾するルール → 確認前に警告とともに表示 | システムが少なくとも1件のルール案を下書き済みであること | ルールのステータスが承認済みまたは却下済みとなり、作成者とともにログに記録されること | ドラフト
| UC-008 | REQ-016 | 購買担当者（購買） | 発注提案のレビュー | 1. 発注提案ビューを開く 2. アイテムごとの提案時期・数量（MOQ／LT／引き取り責任考慮）を確認 3. 承認・修正・却下 | 提案数量が互換性ペアリングに抵触する → 表示前にフラグ | 予測と現在の在庫状態が利用可能であること | 提案が承認／修正され、記録されること | ドラフト

## Business Rules
ビジネスルール
ガイド：各ルールは検証可能な形で記述してください。
| BR-ID | REQ-ID | ルール名 | ルール（システムは〜しなければならない／もし〜ならば〜） | カテゴリ | 優先度 | ステータス
| BR-001 | REQ-002 | 会計年度の基準 | 季節係数は8月〜7月の期を基準に、設定可能なN期ウィンドウ（デフォルト5期）で算出しなければならない。 | プロセス | 必須 (Must) | ドラフト
| BR-002 | REQ-005 | 人間による市場判断 | 市場イベント（新製品発売、半導体価格変動、為替）は記録された計画者調整としてのみ計画に反映しなければならず、モデルがこれらを予測することは決してあってはならない。 | プロセス | 必須 (Must) | ドラフト
| BR-003 | REQ-005 | 調整の説明責任 | すべての上書きは作成者・日時・理由を記録しなければならず、理由のない上書きは却下しなければならない。 | 検証 | 必須 (Must) | ドラフト
| BR-004 | REQ-011 | ソースへの書き込み禁止 | システムは計画またはONEのソースワークブックに一切書き込んではならず、すべての出力は新規作成されたファイルでなければならない。 | プロセス | 必須 (Must) | ドラフト
| BR-005 | REQ-008 | 二重の精度測定 | 精度は、手を加えていないベースラインと調整後計画の両方について測定しなければならない（Forecast Value Added）。 | 検証 | 必須 (Must) | ドラフト
| BR-006 | REQ-009 | 改善前の再現 | 生成計画は、並行稼働ゲートにおいて数式由来部分が計画者ワークブックとセル単位で100％一致した場合にのみリリース可能とする。 | プロセス | 必須 (Must) | ドラフト
| BR-007 | REQ-003 | 一貫した着地ウィンドウ | 着地外挿は、一貫して拡大するウィンドウを用いた当期YTDに基づかなければならない（①係数計算で発見された2件の不具合を修正する）。 | 検証 | 必須 (Must) | ドラフト
| BR-008 | REQ-004 | 意思決定支援に限定 | 予測は計画の参考情報であり、計画提出と発注は引き続き人間の判断とする — 自動発注は行わない。 | プロセス | 必須 (Must) | ドラフト
| BR-009 | REQ-015 | 引き取り責任による重み付け | 不整合アラートは引き取り責任（製品一覧 引き取り責任 N+1／N+2／N+3）に応じて深刻度を重み付けしなければならず、独占供給・コミットメント拘束のある部材は一般部材よりも早く、目立つ形で表示しなければならない。 | 検証 | 必須 (Must) | ドラフト
| BR-010 | REQ-014 | 自動提案は人間が確認 | システムが下書きした互換性ルール、立ち上がり／立ち下がり曲線、発注提案のいずれも、人間（権限を持つ計画または購買担当者）が確認するまで、表示される予測や発注に影響を与えてはならない。すべての確認は担当者・日時とともにログに記録しなければならない。 | プロセス | 必須 (Must) | ドラフト
| BR-011 | REQ-018 | エビデンスなきモデル不採用 | 統計的手法か機械学習かを問わず、いかなる予測手法も、企画部門自身の過去計画を含む複数の過去期間にわたってアウトオブサンプル誤差の低減を示す文書化されたウォークフォワード・バックテストなしに、現行手法を置き換えてはならない。 | 検証 | 必須 (Must) | ドラフト
| BR-012 | REQ-012 | 全面的な読み取り専用 | フェーズ1において、システムは計画ワークブック、ONEファイル、SAPエクスポート、ノートPCファイルを含むいかなるソースファイルにも一切書き込んではならない。編集可能・提案用の状態はすべてアプリケーション自身のデータベースにのみ保持し、すべてのエクスポートは新規ワークブックとする。 | プロセス | 必須 (Must) | ドラフト
| BR-013 | REQ-004, REQ-014, REQ-015, REQ-016 | 人間による意思決定権限（全社的な原則） | 本システムは、例外なくすべての機能において意思決定支援ツールに限定される：算出、予測、アラート、提案を行うことはできるが、発注の実行、計画の提出、互換性ルールの確定、その他いかなる行動も自らの判断で行ってはならない。これらの行動はすべて、権限を持つ人間のユーザーによって実行され、実行された記録として残さなければならない。将来のいかなる機能もこの原則に沿って実装できない場合は、既定として実装するのではなく、開発前に明示的な例外としてフラグを立て、承認を得なければならない。 | プロセス | 必須 (Must) | ドラフト

## Traceability Matrix
トレーサビリティマトリクス
この表は各シートから直接計算した値です（数式ではなくプレーンな値として書き込み済み — Excelでの再計算エラーを避けるため）。REQ・FUN・UC・BRの各シートを更新した場合、このシートは次回のドキュメント生成時に再計算されます。
REQ-ID | 要件名 | 紐付くFUN-ID | 機能名 | 紐付くタスク参照 | ユースケース （UC-ID） | ビジネスルール （BR-ID） | カバレッジ | 備考
REQ-001 | 計画ソース取り込み | FUN-001, FUN-002 | ①販売計画パーサー, ④部材利用数パーサー | — | — | — | 対象
REQ-002 | 季節性エンジン | FUN-003 | 季節係数の算出 | — | — | BR-001 | 対象
REQ-003 | 着地予測 | FUN-004, FUN-005 | 月中着地見込み, YTD着地外挿 | — | — | BR-007 | 対象
REQ-004 | ベースライン予測チェーン | FUN-006, FUN-007 | チェーン予測エンジン, 系譜ベースのシーディング | — | UC-001 | BR-008, BR-013 | 対象
REQ-005 | 計画者調整レイヤー | FUN-008, FUN-009, FUN-010 | 構造化上書き入力, 調整ログ, 解禁情報モデリング | — | UC-002 | BR-002, BR-003 | 対象
REQ-006 | 法人計画の取り込み | FUN-011 | 法人計画の取り込み・統合 | — | UC-005 | — | 対象
REQ-007 | 統一名寄せマスター | FUN-012 | 統一マッピングマスター | — | — | — | 対象
REQ-008 | 予測精度トラッキング（FVA） | FUN-013 | FVAレポート | — | UC-003 | BR-005 | 対象
REQ-009 | 再現性検証ゲート | FUN-014 | セル単位再現性バリデータ | — | UC-004 | BR-006 | 対象
REQ-010 | 予測ダッシュボード | FUN-015, FUN-016, FUN-017 | 予測タブ, 調整UI, 精度KPIビュー | — | — | — | 対象
REQ-011 | 読み取り専用ガード・外部設定 | FUN-018 | 読み取り専用ガード・外部設定 | — | — | BR-004 | 対象
REQ-012 | ONEマスター・サブファイル取り込み | FUN-019, FUN-020, FUN-021 | ONEマスターパーサー, サブファイル・SAPパーサー, ①／④計画ブリッジパーサー | — | — | BR-012 | 対象
REQ-013 | 統一アイテムレジストリ・ライフサイクル | FUN-022 | 統一レジストリビルダー | — | — | — | 対象
REQ-014 | 部材互換性・BOM展開エンジン | FUN-023, FUN-031 | 互換性ルール下書き（仕様ベース・AIモデル不使用）, AI活用による互換性マッチング拡張（計画中） | — | UC-007 | BR-010, BR-013 | 対象
REQ-015 | 互換性不整合検知ゲート | FUN-024 | 不整合検知ゲート | — | UC-006 | BR-009, BR-013 | 対象
REQ-016 | 発注提案 | FUN-025 | 発注提案エンジン | — | UC-008 | BR-013 | 対象
REQ-017 | 監査ログ・通知 | FUN-026, FUN-027 | 監査ログ, アプリ内通知 | — | — | — | 対象
REQ-018 | エビデンスなきモデル不採用の方針／バックテストゲート | FUN-028 | ウォークフォワード・バックテストゲート | — | — | BR-011 | 対象
REQ-019 | ノートPCパイプライン取り込み | FUN-029, FUN-030 | ノートPCライフサイクルパーサー, ノートPC MOQパーサー | — | — | — | 対象