プロジェクト憲章書

・バージョン 1.0 ・ 株式会社サードウェーブ

必須項目は、ステークホルダーの承認前にすべて入力してください。

☆ 印の項目は入力を推奨しますが、必須ではありません。

| プロジェクト名 | AI活用による購買意思決定支援 ― フェーズ1：AI需要予測（販売計画・部材需要予測） |
| --- | --- |
| プロジェクトマネージャー | 【氏名 / 部署】 |
| プロジェクトリーダー（技術責任者） | マランベドゥ・カルティケーヤン・バラムルカン ／ デジタルイノベーション3部 |
| スポンサー／ステークホルダー | 尾崎健介（プロジェクトオーナー） |
| 文書番号 | PROC-AI-P1-001 |
| バージョン | 1.0 |
| 作成日 | 2026-06-29 |
| 最終更新日 | 2026-07-06 |
| ステータス | ドラフト |

# 0. 改訂履歴

| バージョン | 日付 | 作成者 | 変更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-07-06 | マランベドゥ・カルティケーヤン・バラムルカン | 合意済みのフェーズ1計画を1つにまとめた憲章書。フェーズ1＝AI活用需要予測（意思決定支援のみ：システムは提案を行い、権限を持つ人間が判断する。すべてのソース（ONEマスター＋17のサブファイル、SAP、計画用Excel①②③④、ノートPCパイプライン）に対して完全に読み取り専用）。フェーズ1の完了目標日：2026年7月10日。 今後2つのフェーズを予定しているが、まだ着手していない：フェーズ2（Excelプロセス自動化――フェーズ1の試験運用と効果検証が完了した後、初めてExcelへの書き込みを開始）およびフェーズ3（システム全面移行――Excelを完全に廃止）。 要件定義／PoCは実際の自社データを用いて検証済みであり、以下の結果が得られている：手動予測チェーンをセル単位で100%再現、統計ベースラインは過去10年間の実績においてWAPEでナイーブ手法を30～50%上回る精度、CPUとマザーボードの部材互換性の不整合（AM4ソケット）が6年間にわたり実在していたことを発見・実証。 ホスティング：購買チーム利用のためオンプレミスのNVIDIA DGX Sparkサーバーを1台導入予定（見積額約60万円、ベンダー見積もり待ち）。AI APIの利用は、複数プロジェクトで共有している既存の月額110米ドルの割当枠から支出されるため（本プロジェクトの利用者は約10名であり）、追加コストは僅少と見込まれ、新規のAI予算枠は申請しない。 スポンサー／プロジェクトオーナー：尾崎健介。プロジェクトマネージャー：選任予定。 |

# 1. プロジェクト概要

ガイド 本プロジェクトの概要を2～3文程度で簡潔に記載してください。何を構築するのか、誰の役に立つのか、どのような課題を解決するのかを、専門用語を避けて説明してください。

| 目的 | 本システムは意思決定支援ツールに徹するものであり、既存データを読み取り、需要予測を算出し、提案・選択肢を提示するにとどまります。発注の実行、計画の確定、その他いかなる処理も自動では行いません。すべての意思決定は、現在と同様、権限を持つ担当者が行います。 企画部門は毎月、VGA・CPU・マザーボード・ケースについて全社の販売計画（生産計画）をExcelで手作業により作成しています。購買部門はこれに合わせて、RAM、電源ユニット（PSU）、ケーブル、マウス／キーボード、ファン、ストレージなど、その他すべての部材の需要を手作業で算出していますが、どの部材がどの比率で組み合わさるかを定めたルール文書は存在しません。この作業には熟練者の数日分の工数を要するにもかかわらず、精度は一切測定されておらず、修正履歴も記録されていません。また、部材の組み合わせ不整合（例：マザーボードの数に対してCPUを過剰に購入する、あるいはその逆）により、過剰在庫と欠品が同時に発生しています。この分業の両側面において、より迅速かつ正確で、説明責任を果たせる計画プロセスが求められています。目指すのは担当者の判断を代替することではなく、より的確な情報を提供することです。 |
| --- | --- |
| 背景／課題 | 計画は、4種類の手作業で管理された計画用ワークブック（日次販売実績、過去10年分の季節性実績、部材使用実績）に加え、ONEシステム自体のマスターデータ（ONE計画.xlsm 部品予測／部品マスター）、17のカテゴリ別サブファイル、独立したノートPC用パイプライン（ノート在庫使用計画）、そして週次のSAP在庫出力データを組み合わせて作成されていますが、これらの間で自動的な相互チェックは行われていません。 2026年7月3日のレビューでは、稼働中の数式に2件の誤りが見つかり、年間着地予測が約16,500台ずれていたことが判明しました。また、計画数値の約18%は手作業で修正されているものの、修正者や理由は記録されていません。 2026年7月6日に実施した2回目のレビューでは、ONEマスターを直接確認した結果、部材計画はカテゴリごとにCPU計画を基準に比例配分されている（「前月比率：CPUの計画に合わせる」）ことが判明し、実際の製品部品表（BOM）に基づく展開は行われていないことが分かりました。これが対になる部材同士の不整合の根本原因であり、計画の出力値を実際のONEマスターと比較すると、共通部材の78%が、記録されない調整によって当初提出時の計画からすでに乖離していることが確認されています。プロセスのいずれの側においても、精度を追跡する仕組みは存在しません。 |
| 期待される効果 | 測定可能な目標： ① 計画作成の所要時間を、月あたり数日から月次サイクルごとに半日未満へ短縮する。 ② 発見済みのデスクトップ計画の数式不具合2件を修正する（年間約16,500台相当の影響）。 ③ 予測精度（WAPE／MAPE）を毎月測定する。ベースライン手法は、過去10年間のバックテストにおいてWAPEでナイーブ手法を30～50%上回ることが既に実証済み（2026年7月6日時点で測定）。 ④ 手動修正および互換性ルールの確認について、作成者と理由を100%記録する（現状：0%）。 ⑤ カテゴリをまたぐ在庫の不整合（例：CPUとマザーボード）が過剰在庫・欠品を引き起こす前に検知する、部材互換性ゲートを稼働させる（現状、同等の仕組みは存在しない）。 ⑥ 計画手法および購買部門の算出ロジックを、個人のワークブックや属人的な知識としてではなく、共有可能で監査可能なシステム資産として維持する。 |
| プロジェクト種別 | 新規開発 |

# 2. スコープ

ガイド 本プロジェクトに含まれるもの・含まれないものを明確に記載してください。対象外の範囲を明示することで、後日の認識齟齬を防ぎます。

| 対象範囲 | すべての計画・在庫関連ソースを読み取り専用で取り込みます：①販売計画、②日次実績、③月次係数、④部材利用数、ONE計画.xlsm＋NoteONE計画.xlsm（マスター：部品予測／部品マスター）、ONEの17カテゴリ全サブファイル（部品詳細、生産予測、月末在庫シミュレーション、製品一覧）、ノートPC計画ファイル（ノート在庫使用計画：ライフサイクルマスター、MOQ、週次計画）、および週次のSAP ZM13在庫出力データ。取り込んだ値はすべて、ファイル・シート・セル単位の由来情報（リネージ）を保持します。 全命名体系にまたがり部材／型番ごとに1つのIDを付与する統合アイテムレジストリを構築し、Tier-1／Tier-2の分類（Tier-1＝VGA／CPU／マザーボード／ケースで企画部が直接計画、Tier-2＝それ以外の全カテゴリで購買部が導出）、ライフサイクルステータス（新規／発売中／EOL在庫あり／完全終息／開発中止）、および後継品の紐付けを管理します。 会計年度（期）ベースの季節性エンジン（対象期間の設定・異常年の除外が可能）、月中着地予測および補正済み年初来（YTD）の外挿、系譜（リネージ）に基づく初期値設定と新規／EOL SKU向けの立ち上がり・収束（ランプ／フェード）遷移モデリングを備えた消費者向けベースライン予測チェーン、担当者調整レイヤー（シード／％／セル／解禁情報イベント、完全な監査ジャーナル付き）、法人計画の取り込みとマージ、部材仕様書からAIが草案を作成し④の共起実績と突き合わせて検証したうえで権限を持つ計画・購買担当者が人手で確認する部材互換性／BOM展開エンジン（take-or-pay債務に応じて重み付けされたカテゴリ横断の不整合検知ゲートを駆動）、MOQ・リードタイム・take-or-payを考慮した発注タイミング／数量提案（発注提案）、統合名寄せマスター、将来のいかなる手法（MLを含む）も採用前にエビデンスをもって通過しなければならないウォークフォワード方式のバックテストゲートを含む精度追跡（FVA）、システムが記録するすべての変更に対する監査ログとアプリ内通知、計画・購買担当者によるセルフサービス型アイテム登録（ロードマップPPTの解析は行わない）、バイリンガル対応ダッシュボード、セル単位の並行稼働検証ゲート、更新のたびに自動生成されるExcel検証用ワークブック（担当者が使い慣れたツール上ですべての数値を検証可能）を対象とします。 上記のいずれの機能においても、本システムの役割はデータ、予測、アラート、提案の提示に限定されます。発注の実行、計画の提出、互換性ルールの確定、その他いかなる処理も自動では行いません。あらゆる提案は権限を持つ担当者によってレビューされ、対応（承認・編集・却下）が行われ、記録されるのはその人間による判断です。 |
| --- | --- |
| 対象外範囲 | 市場イベント（新製品の発売、半導体価格の変動、為替変動）の予測は対象外とします。これらは記録された人手による調整として扱い、モデルの出力とはしません。 統計ベースラインをバックテストで上回ることが実証されない限り、機械学習（ML）による予測モデルは対象外です（フェーズ1ではML導入を計画・想定していません）。 あらゆるソースシステム（ONE、SAP、計画用ワークブック）への書き戻しは対象外です。フェーズ1では、すべてのソースに対して完全な読み取り専用とし、編集可能なデータ・アドバイザリーデータは本アプリケーション独自のデータベース内にのみ保持し、元のExcelファイルには一切反映しません。 週次在庫出力データの取り込みを超える自動発注やSAP連携は対象外です。ONEまたは計画元ファイルの変更は対象外です。法人計画プロセス自体の変更は対象外です。 ロードマップのPowerPoint資料の解析は対象外です（新規アイテムはスライドから抽出するのではなく、計画・購買担当者が入力します）。 ロールベースのアクセス制御は対象外とし、後続フェーズに先送りします（フェーズ1のレビュー・確認は、権限を持つすべての担当者が行えるものとします）。 フェーズ0のExcel自動化機能（統合／異常検知／発注書――PoCとして提供済みであり、現状のまま変更を加えず維持します）は対象外です。 |
| 前提条件 | 企画部門が月次データ（②日次実績、法人計画）を提供し、プロセスすり合わせ会議（2026年7月6日開催）に出席することを前提とします。会計年度は8月～翌7月（期）とします。ONEの「綽名」を引き続き部材の結合キーとして使用します。 ノートPC日次実績ファイルに相当するデスクトップ版データが存在するか、存在しない場合は④のデータでデスクトップ側の実績を代替できることを前提とします。 製品開発課が保有する部材の使用可否・仕様リスト（部材ロードマップ資料で参照されているもの）を入手できれば、AIによる互換性ルールの確度を高めることができますが、入手できない場合はスペック情報と④の実績データのみでエンジンを運用します。 計画出力値と実際のONEマスターとの間で観測されている現行の約0.836という系統的な係数については、既知の購買ルールなのか、その場限りの調整なのかを購買部門に確認します。 |
| 制約条件 | 例外なく意思決定支援に徹し、システムは提案を行い、判断は人間が行います。計画の提出、発注、互換性ルールの採用は、いかなる場合も人間の判断によるものとし、システムが自らの判断で計画を提出、発注を実行、またはルールを確定することはありません（AI／エンジンの出力は常に確信度スコア付きの提案であり、権限を持つ担当者がレビューのうえ対応します）。 例外なく、すべてのソースファイルに対して読み取り専用とし、出力はすべて新規作成のワークブックおよび本アプリケーション独自のデータベースに限定します。 購買チーム利用のため、専用のオンプレミスNVIDIA DGX Sparkサーバー1台でホスティングします（予算概要を参照）。これは、既存のPC／NASのみで稼働させるという当初の想定からの変更ですが、ソースデータについては引き続き既存のNASから読み取ります。 UIは日本語を基本とし、英語表示への切り替えに対応します。現行の統計手法を上回ることを裏付けるバックテストのエビデンスが文書化されない限り、機械学習モデルはリリースしません。 |

# 3. スケジュール概要

ガイド 主要なフェーズと目標日を記載してください。詳細なガントチャートおよびWBSはプロジェクト計画書（ ）に記載しています。本セクションは、ステークホルダーが承認する大枠のスケジュールです。

| フェーズ | 開始予定日 | 終了予定日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| フェーズ1：AI活用需要予測（意思決定支援） | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 進行中。全体スコープ：全ソース（ONEマスター＋17サブファイル、SAP、計画用Excel①②③④、ノートPCパイプライン）からの読み取り専用データ取り込み、統合アイテムレジストリ、統計的予測エンジン（バックテストで実証されない限りMLは使用しない）、部材互換性／不整合検知、監査証跡付きの担当者調整レイヤー、発注数量・タイミングの提案、バイリンガルダッシュボード。全ソースに対して完全に読み取り専用――システムは提案を行い、人間が判断する。 2026年7月6日時点で完了済みのサブステージ：要件定義／PoC（手動計画をセル単位で100%再現）、データ取り込み＋統合レジストリ（ゲートA：97.5%解決、合格）、予測エンジン（ゲートB：100%一致、ゲートC：バックテストで全対象期間においてナイーブベースラインを上回る）、互換性エンジン＋不整合検知ゲート（実在する6年間のAM4 CPU／マザーボード不整合を発見）、アドバイザリーレイヤー＋API、発注提案、ダッシュボード（SPA）――いずれも実データで検証済み。 残タスク：企画部門・購買部門とのパイロット運用、受入テスト。 |
| フェーズ2：Excelプロセス自動化 | 【日付】 | 【日付】 | 将来実施予定。フェーズ1の導入・パイロット運用が完了し、精度・定着に関する成功基準を満たした段階で開始します。フェーズ1では情報提供にとどまっているExcel作業を自動化します（例：確定済みの予測または発注内容をもとにONEの貼り付けシート／計画用ワークブックへ自動反映するなど）。ただし、書き込みの実行には引き続き人間による承認を必須とします。 注：本フェーズは、いずれかのソースファイルへのシステムによる書き込みを初めて導入するものであり、フェーズ1が担保する読み取り専用の原則からの意図的かつ明示的な変更となるため、開始前に独自の安全性レビューを実施します。 |
| フェーズ3：システム全面移行 | 【日付】 | 【日付】 | 将来実施予定。本システムが需要予測および購買実行の唯一のシステム・オブ・レコードとなり、Excelベースのプロセスは完全に廃止されます。フェーズ2の自動化機能が長期間の運用を通じて安定性と信頼性を実証することを条件とします。 |

# 4. 予算概要

ガイド 総予算および主要な費目を記載してください。詳細な予算管理は予算管理シート（ ）に記載しています。ステークホルダーは、ここで総額を承認します。

| 費目 | 予算（円、税抜） | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 開発人件費 | ¥600,000 × 3 | 自社開発（プロジェクトリーダー）。外部委託なし。 |
| インフラ／サーバー | 約¥600,000（一時費用、概算） | 新規：購買チーム利用のためシステムをホストするオンプレミスのNVIDIA DGX Sparkサーバーを1台導入。公表されている発売価格（約3,999米ドル）を概算為替レートで換算した金額であり、ベンダー見積もりではありません。本費目を確定額として扱う前に、ハードウェアベンダー／販売代理店およびIT購買部門との最終確認が必要です。 従前は既存のPC／NASのみを利用する前提で¥0としていましたが、フェーズ1は専用ハードウェア上でホストする方針に変更したため見直しました。 |
| ライセンス・ツール費 | ¥0（追加費用なし、既存の割当枠内） | Python／OSSツール：コストなし。AIによる部材互換性提案（REQ-015）に使用する生成AI（GPTクラス）APIについては、全社で複数プロジェクトが既に共有している月額110米ドルのAI API予算枠から支出します。 本プロジェクトの利用者は約10名であり、追加利用分はこの共有枠のごく一部にとどまると見込まれるため、新規・専用の予算枠は申請しません。仮に利用量が増加し共有枠を圧迫する見込みとなった場合は、その時点で別途協議するものとし、現時点では想定しません。 |
| その他経費 | ¥0 | ― |
| 予備費 | 【要記入】 | 主な内訳は社内人件費とハードウェア購入1件（DGX Spark、概算約¥600,000、ベンダー見積もり待ち）です。AI APIの利用は既存の全社共有予算枠でまかなわれるため、新規の予算枠は発生しません。DGX Sparkのベンダー見積もりが確定した時点で、スポンサーと最終金額を確認してください。 |
| 合計 | 【要記入】 | 主な内訳は社内人件費、ハードウェア購入1件（DGX Spark、概算約¥600,000）、および少額の継続的なAI API費用です。DGX Sparkのベンダー見積もりおよびAI APIの利用階層が確定した時点で、スポンサーと最終金額を確認してください。 |

# 5. プロジェクト体制

| 役割 | 氏名 | 部署 | 責任範囲 |
| --- | --- | --- | --- |
| スポンサー／ステークホルダー | 尾崎健介 | 株式会社サードウェーブ | 最終承認、スコープ、事業上の意思決定（プロジェクトオーナー） |
| プロジェクトマネージャー | 【氏名】 | 【部署】 | 全体的な進行管理、スケジュール、リスク管理、ステークホルダーへの報告 |
| プロジェクトリーダー（技術責任者） | マランベドゥ・カルティケーヤン・バラムルカン | デジタルイノベーション3部 | 技術的な意思決定、アーキテクチャ、予測エンジン、データ精度 |
| 開発担当 | バラムルカン、ラビクマール、ティヴヤ | デジタルイノベーション3部 | 実装（データ取り込み、予測エンジン、調整レイヤー、ダッシュボード） |
| 主要データオーナー | 【生産計画チーム 担当者】 | 生産計画（プランニング） | 計画用ワークブック、プロセスおよび元データの管理責任 |

# 6. 主要リスク

ガイド プロジェクト開始時点で想定される主要なリスクを記載してください。詳細なリスク管理はプロジェクト管理ログ（ ）の課題・リスク台帳に記載しています。

| No. | リスク | 影響度 | 発生確率 | 対応策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 製品のライフサイクルが短く（SKUあたり12～18か月）、季節性モデルに必要なSKU単位の実績データが不足している | 高 | 高 | 系列・系譜単位で後継品の紐付け（RTX 4060→5060）を行いながら予測、カテゴリ単位の季節性、統合名寄せマスターにより対応 |
| 2 | 市場イベント（新製品発売、半導体価格、為替）は過去データから予測できない | 高 | 高 | 意図的にモデルの対象外とし、記録された担当者調整として扱う。各調整の有効性はFVAで測定する |
| 3 | チーム会議までは計画プロセスの理解が不十分であり、デスクトップ側の日次実績も未確認である | 中 | 中 | 会議を設定済み。エンジンは実際のワークブックを再現する形で構築しており（PoC v0、100%）、プロセスに関する推測を用いない |
| 4 | 担当者の信頼獲得・定着――計画は属人的なExcelの技であり、約18%のセルが手動で上書きされている | 高 | 中 | まず現行の数値を正確に再現することを優先し、その後に改善を図る「再現優先」戦略を採用。担当者は調整レイヤーを通じて完全な裁量を維持する |
| 5 | 部材互換性（例：CPU↔マザーボード）に関する既存のルール文書が存在せず、特殊・カスタム部材ではAIが作成したルールが誤っている可能性がある | 高 | 中 | AIが確信度スコア付きでルール案を作成し、信頼する前に必ず④の共起実績と突き合わせて検証する。確信度が低い、または実績と矛盾するルールは権限を持つ計画・購買担当者によるレビューに回し、自動適用は行わない。まずソケット／チップセットによるCPU↔マザーボードという最も明確な組み合わせから開始し、その後、より複雑なカスタム部材へと対象を拡大する。 |
| 6 | 専売・take-or-pay契約のマザーボード（製品一覧における引き取り責任）は、過大・過小な予測が単なる在庫問題ではなく直接的な財務上の負債となる | 高 | 中 | 不整合検知ゲートにおいて、take-or-payのステータス／時期（N+1／N+2／N+3）に応じてアラートの重み付けを明示的に行う。専売部材については、一般部材よりも早期かつ目立つ形で表示する。 |

# 7. 成功基準

ガイド プロジェクトの成功を判定するための測定可能な基準を記載してください。曖昧な基準は認識齟齬の原因となるため、具体的な数値で示してください。これらの基準はUAT承認（ ）に直接反映されます。

| No. | 基準 | 目標値 | 測定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生データから企画チームの現行計算を再現する | セル単位で100%一致（季節性、着地、チェーン全体） | PoC v0レポート――2026年7月3日に達成 |
| 2 | ベースライン予測精度 | パイロット期間中、ベースラインのMAPEが手動計画のMAPE以下であること | 実績対比の月次FVAレポート |
| 3 | 計画作成の所要工数 | 月次ベースラインをエンドツーエンドで10分未満で生成 | パイロット運用時の測定 |
| 4 | 調整の説明責任 | 上書き修正の100%について作成者と理由を記録 | 調整ジャーナルの監査 |
| 5 | 部材レベルでの成果物提供 | 綽名をキーとした部材需要データがONE生産計画の貼り付けフローに受け入れられること | 計画・購買担当者によるUAT |
| 6 | 統合アイテムレジストリの名寄せ精度 | 取り込んだ計画数値の95%以上が単一の正規アイテムに解決されること | ゲートAレポート――2026年7月6日の実データで97.5%を達成 |
| 7 | ベースラインがナイーブ手法を上回ること（ML不使用方針の裏付け） | 季節性手法のWAPEが、全バックテスト期間においてフラット予測および前年同月踏襲ベースラインを下回ること | ゲートCウォークフォワードバックテストレポート――2026年7月6日に達成（平均WAPE 10.95% vs 16.28%／13.59%、検証した全4期間で優位） |
| 8 | 互換性の不整合検知 | 過去のスナップショットで実行した際に、既知のカテゴリ横断の在庫不整合を少なくとも1件再現すること | M3受入テスト |
| 9 | 読み取り専用の担保 | パイロット期間全体を通じ、いずれのソースファイルへの書き込みも発生しないこと | コードレビューおよびファイル整合性チェック（チェックサム不変） |
| 10 | 人間による意思決定権限（自律的な処理を行わない） | 発注、計画提出、互換性ルール確認の100%が権限を持つ担当者に紐付いており、システムが自ら実行した処理がゼロであること | 監査ログレビュー――実行された全処理（発注、計画提出、ルール確認）に例外なく担当者の氏名が記録されていることを確認 |

# 8. 承認

以下の署名者は、本プロジェクト憲章書の内容を確認し、プロジェクトの開始を承認したことを証します。スコープ、予算、スケジュールは上記のとおり合意されたものとします。

| 役割 | 氏名 | 日付 | 署名／捺印 |
| --- | --- | --- | --- |
| スポンサー／ステークホルダー | 尾崎 健介 | 【YYYY-MM-DD】 |  |
| プロジェクトマネージャー | 【氏名】 | 【YYYY-MM-DD】 |  |
| プロジェクトリーダー（技術責任者） | マランベドゥ・カルティケーヤン・バラムルカン | 【YYYY-MM-DD】 |  |