プロジェクト憲章

バージョン 1.0 ｜ 株式会社サードウェーブ

投資管理システム

財務・投資部門 ｜ 社外秘

| プロジェクト名 | 投資管理システム |
| --- | --- |
| プロジェクトマネージャー | Rao Aditya Venkata Rama Mohan 氏 |
| プロジェクトリーダー（テックリード） | Saravanan Leenarani |
| スポンサー／ステークホルダー | Tasaka 氏、Yokoyama 氏 |
| バージョン | 1.0 |
| 作成日 | 2026年6月26日 |
| 最終更新日 | 2026年7月22日 |
| ステータス | 進行中 |

0. 改訂履歴

| バージョン | 日付 | 作成者 | 変更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 2026年7月22日 | Kensuke Ozaki | - フェーズ2計画を発行。スコープをフェーズ2.1（AIモデル統合）とフェーズ2.2（株式・有価証券管理）に分割。 - フェーズ1の実施期間を2026年5月18日～6月10日として確定。 - フェーズ2の大半の作業（2026年6月10日～7月31日）は5名体制で実施。Rajendran Rajeshwari の離任に伴い、7月1日以降は4名体制へ縮小。 - AI抽出パイプラインをフェーズ1のファンド基盤に統合し、オンプレミスのQwenモデルにより6月10日～7月10日に稼働。 - テスト、ドキュメント作成、株式・有価証券管理を7月11日～31日に並行実施。株式は7月31日までの完了が必須。 - 現在の保有状況を記録：国内上場株式 保有3／売却済5、海外上場株式 保有0／売却済5、国内非上場株式 保有6、海外非上場株式 保有1。 - 人的工数はフェーズ1と同一の算定方式（稼働日数 × 要員数 ÷ 20）を適用。 - フェーズ2向けにAI専用オンプレミスサーバーを調達。費用は確認中。 - ローカルモデル Qwen/Qwen3.6-35B-A3B-FP8 は自社ホスティングのため、ライセンス費用およびAPI費用は発生しない。 - フェーズ2予算は人件費および開発ツール費用を対象とする。人件費は5,010,000円（フェーズ2が7月31日で完了するため、全期間に600,000円／人月を適用）。サーバーおよびモデルの各項目は「確認中」と記載。Claude Pro費用は19,840円で変更なし。 - フェーズ2計画 バージョン2.0。 |

1. プロジェクト概要

| 目的 | フェーズ1でリリースしたファンド取引基盤を土台に、投資管理システムのフェーズ2機能として、AIによる書類データ抽出パイプラインと株式・有価証券管理モジュール一式を提供する。 |
| --- | --- |
| 背景・課題 | フェーズ1では対象9ファンドのファンド取引管理を実現したものの、AIモジュールは次フェーズへ持ち越しとなり、株式は対象範囲に含まれていない。現在も財務担当者はファンド通知書の数値をシステムへ手作業で再入力しており、株式の保有状況はシステム外のExcelで管理されている。 |
| 期待効果 | 担当者による確認を前提としたAI抽出により、ファンド書類からの数値の手入力を削減する。あわせて、上場・非上場を問わずすべての株式保有をガバナンスの効いた単一のプラットフォームへ集約し、評価額・損益・配当・為替換算の自動計算とポートフォリオダッシュボードを提供する。 |
| プロジェクト種別 | 機能拡張 ― フェーズ2 |

2. スコープ

| 対象範囲（スコープ内） | 【フェーズ2.1 ― AIモデル統合】 - 3段階抽出パイプライン：ローカルにホストしたモデルが、アップロードされた各ファンド書類を分類し、該当する数値を抽出したうえで、正しいファンド項目へマッピングする。抽出した各値には確信度を付与して表示し、担当者が確認できるようにする。 - ヒューマン・イン・ザ・ループによる初期登録：新規ファンドや未知の書類フォーマットがアップロードされた場合、担当者が抽出結果を初回のみ確認・修正する。システムがそのマッピングを保持するため、以降の同一フォーマットの書類は自動で処理される。 - 決定論的計算との境界：AIが行うのは分類と抽出のみであり、金額計算は一切行わない。純額、為替換算、IRR／NPV、DPI／TVPI、フィー／キャリーの各数値は既存の決定論的計算エンジンが算出する。これにより、報告されるすべての数値の再現性と監査可能性を担保する。 - ローカルモデルのホスティング：本パイプラインは専用オンプレミスサーバー上で Qwen/Qwen3.6-35B-A3B-FP8 モデルを実行する。ファンド書類および抽出データはすべて社内ネットワーク内に保持され、外部APIへの通信は発生しない。 【フェーズ2.2 ― 株式・有価証券管理】 - 現在の保有状況：フェーズ2開始時点のポートフォリオは、国内上場株式（保有3、売却済5）、海外上場株式（保有0、売却済5）、国内非上場株式（保有6）、海外非上場株式（保有1）で構成される。すべてのポジションを稼働開始時にシステムへ移行する。 - 基本情報：各銘柄について、正式社名、ティッカー／証券コード、上場市場、基準通貨、業種分類を登録する（登録は初回のみ）。 - 保有・取引情報：取得日および売却日、保有株数、取引ごとの売買数量、1株あたりの取得単価・売却単価を記録する。 - 配当情報：現金配当について、配当金総額と配当支払日を保有銘柄ごとに記録する。 - 集計・自動計算：登録データを基に、取得原価合計、現在株価、時価評価額、評価損益、収益率、実現損益および未実現損益、トータルリターン、ROI、配当利回り、米ドル／円換算を自動算出する。 - 銘柄情報の参照：各保有銘柄から、投資判断に用いる企業概要、時価総額、最新ニュース、財務情報を参照できる。 - ダッシュボード：保有銘柄一覧と現在株価、評価額の推移、損益状況、配当実績、ならびに業種別・銘柄別のポートフォリオ構成（円グラフ）を視覚的に集約して表示する。 |
| --- | --- |
| 対象外（スコープ外） | - 会計システムとの連携（SAP、QuickBooks等） - モバイルアプリケーション - 債券管理モジュール - 外部データプロバイダーからの為替レート自動連携 - AWSクラウド基盤の構築 - 個別取引へのメモ／備考入力機能 - 指定した期間内の取引日の一括編集 - 利用者が任意に指定した日付の為替レートのオンデマンド照会 |
| 前提条件 | - 現在保有するすべての株式（上場・非上場、国内・海外を問わない）は、フェーズ2の稼働開始時にシステムへ移行される。 - AIモデル用の専用オンプレミスサーバーは、フェーズ2.1の開始前に調達・構築が完了している。 - 財務担当者は本番稼働前のユーザー受入テスト（UAT）に参加する。 - Qwen/Qwen3.6-35B-A3B-FP8 モデルは完全にオンプレミスで稼働し、外部APIに依存しない。 |
| 制約条件 | - フェーズ2は2026年6月10日から7月31日まで、ローカル環境およびオンプレミス基盤上で実施する。 - フェーズ2の完了期限は2026年7月31日とする。 - 開発はすべてローカルマシンおよびオンプレミスAIサーバー上で行い、フェーズ2期間中のクラウド基盤費用は発生しない。 - 有効利用ユーザー数は最大10名とする（要請に応じて拡張可能）。 |

3. スケジュール概要

| フェーズ | 開始予定日 | 終了予定日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| フェーズ1 | 2026-05-18 | 2026-06-10 | ファンド取引基盤の提供（完了） |
| フェーズ2 ― AI統合 （フェーズ1ファンド基盤への組込み） | 2026-06-10 | 2026-07-10 | オンプレミスAI抽出パイプラインを既存ファンドモジュールへ統合 |
| フェーズ2 ― テスト | 2026-07-10 | 2026-07-31 | 機能テストおよび統合テスト |
| フェーズ2 ― ドキュメント | 2026-07-10 | 2026-07-31 | 利用者向け・技術者向けドキュメント |
| フェーズ2 ― 株式（株式・有価証券管理） | 2026-07-10 | 2026-07-31 | 銘柄登録、取引、保有、ダッシュボード ― 7月31日までに完了必須 |
| フェーズ2 ― 完了 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | フェーズ2 サインオフ |

フェーズ2 モジュール別詳細計画（2026年6月10日～7月31日）

| No. | モジュール | 期間 | 稼働日数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI統合（ファンド基盤への組込み） | 6月10日～6月30日 | 15日 |
| 2 | AI統合（継続） | 7月1日～7月10日 | 8日 |
| 3 | テスト／ドキュメント／株式（並行実施） | 7月11日～7月31日 | 15日 |
|  | 合計 ― フェーズ2 | 6月10日～7月31日 | 38稼働日 |

4. 予算概要

フェーズ2の予算は、2026年6月10日から7月31日までの人件費および開発ツール費用を対象としています。人的工数はフェーズ1と同一の算定方式（稼働日数 × 要員数 ÷ 20）を用います。単価は1人月あたり600,000円です。スケジュールが7月31日で完了する見込みとなったため、8月1日以降に適用される800,000円／人月の単価は発生せず、フェーズ2の全期間に600,000円／人月を適用します。AI専用オンプレミスサーバーの費用は確認中であり、ローカルにホストする Qwen/Qwen3.6-35B-A3B-FP8 モデルにはライセンス費用およびAPI費用は発生しません。金額はすべて日本円・税抜表示です。

| サービス／区分 | 利用期間 | 数量 | 単価 | 算定内訳 | 合計金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人件費 | フェーズ2 （6/10～7/31） | 8.35人月 | 600,000円／人月 | 15日×5名 + 8日×4名 + 15日×4名（÷20） | 5,010,000円 |
| オンプレミスAIサーバー | フェーズ2 （6/10～） | 1台 | （確認中） | 自社保有ハードウェア | （確認中） |
| ローカルモデル ― Qwen/Qwen3.6-35B-A3B-FP8 | フェーズ2 | 1モデル | （該当なし） | 自社ホスティング、API費用なし | （該当なし） |
| Claude Pro | 6/10～7/31 | 3アカウント | 3,200円／アカウント／月 | 3 × 3,200円 × 2.07 | 19,840円 |
| 合計 ― フェーズ2 | 6/10～7/31 | ― | ― | 人件費＋ツール費用 （サーバー・モデルは確認中） | 5,029,840円 ＋ サーバー費用 |

フェーズ別 人件費

| フェーズ | 要員数 | 稼働日数 | 人月 | 適用単価 | 金額（円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI統合 ― 6月10日～30日 | 5名 | 15日 | 3.75 | 600,000円／人月 | 2,250,000 |
| AI統合 ― 7月1日～10日 | 4名 | 8日 | 1.60 | 600,000円／人月 | 960,000 |
| テスト／ドキュメント／株式 ― 7月11日～31日 | 4名 | 15日 | 3.00 | 600,000円／人月 | 1,800,000 |
| 総計 | 混在（5→4名） | 38日 | 8.35人月 | 600,000円／人月 | 5,010,000 |

工数は「稼働日数 × 要員数 ÷ 20」で算定します（20稼働日＝1人月）。フェーズ2は2026年6月10日から7月31日までの計38稼働日です。Rajendran Rajeshwari は6月30日まで（15稼働日）の参画で、以降は休暇に入っているため、7月1日以降の要員数は5名から4名へ減少します。したがって、15日 × 5名 ＋ 23日 × 4名 ＝ 167人日、すなわち8.35人月となります。フェーズ2が7月31日で完了することにより、全期間が600,000円／人月の区分に収まり、8月1日から適用される800,000円／人月の区分には及びません。人件費の総工数は8.35人月・5,010,000円となり、当初計画の6,300,000円から1,290,000円の削減となります。

5. プロジェクト体制

| 役割 | 氏名 | 所属 | 担当範囲 |
| --- | --- | --- | --- |
| ステークホルダー／スポンサー | Tasaka 氏、Yokoyama 氏 | 財務・投資部門 | 最終承認、予算の決定、業務要件の提示 |
| プロジェクトマネージャー | Rao Aditya Venkata Rama Mohan 氏 | 財務・投資部門 | 全体推進、スケジュール管理、リスク管理、ステークホルダーへの報告 |
| プロジェクトリーダー（テックリード） | Saravanan Leenarani | エンジニアリング／開発 | 技術方針の策定、品質保証、コードレビュー |
| バックエンド開発 | Saravanan Leenarani、Zahoor Ahamed Haifa Zulaika、Annadurai Suvitha Pavithra | エンジニアリング | 業務ロジック、財務計算、PDF処理、API |
| フロントエンド開発 | Rajendran Rajeshwari、Srinivasan Logeshwari | エンジニアリング | ユーザーインターフェース、ダッシュボード、日英2言語画面 |
| QAエンジニア | Saravanan Leenarani、Zahoor Ahamed Haifa Zulaika、Annadurai Suvitha Pavithra、Rajendran Rajeshwari、Srinivasan Logeshwari | エンジニアリング | テスト計画、テスト実施、UATの調整 |
| データベースエンジニア | Rajendran Rajeshwari、Srinivasan Logeshwari、Annadurai Suvitha Pavithra | エンジニアリング | データベーススキーマ設計、データモデリング、クエリ最適化、バックアップ、データ整合性の担保 |

6. 主要リスク

| No. | リスク | 影響度 | 発生可能性 | 対応策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI抽出精度 ― 未知のファンド書類フォーマットについて、ローカルモデルが数値を誤分類・誤抽出するおそれがある | 高 | 中 | 抽出した値はすべて確信度とあわせて表示し、ヒューマン・イン・ザ・ループによる初期登録時に担当者が確認したうえで確定登録する。 |
| 2 | 保有データ移行の正確性 ― 稼働開始時に移行する現在の株式ポジションに、既存記録に起因する誤りが引き継がれるおそれがある | 中 | 中 | 移行対象のすべての保有（上場・非上場、国内・海外）について、本番稼働前に原本記録との突合を実施する。 |
| 3 | 計算精度 ― 株式関連の自動算出値（損益、ROI、配当利回り、為替）は手計算値と一致する必要がある | 高 | 中 | 株式計算ロジックはすべて個別に検証し、フェーズ2のサインオフ前に過去実績値と照合して妥当性を確認する。 |
| 4 | オンプレミス基盤 ― AI専用サーバーの調達がフェーズ2.1の開始に間に合わないおそれがある | 高 | 低 | フェーズ2.1の開始前にサーバーの利用可否を確認する。必要に応じて、株式関連モジュールおよび決定論的計算エンジンはAIパイプラインとは独立して先行実施できる。 |

7. 成功基準

| No. | 基準 | 目標値 | 測定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全機能がユーザー受入テスト（UAT）に合格すること | 合格率100% | UAT承認書 |
| 2 | 財務計算の自動算出値が、過去の手計算値と一致すること | UAT検証データにおいて差異ゼロ | 計算検証レポート |
| 3 | 通常利用時の標準的な画面応答時間 | 2～5秒以内 | 性能テストレポート |
| 4 | 財務レポートの生成時間 | 5～10秒以内 | 性能テストレポート |
| 5 | リリース時点でクリティカルなセキュリティ脆弱性が存在しないこと | Critical CVE 0件 | セキュリティテストレポート |
| 6 | フェーズ2の本番リリースを目標日までに完了すること | 2026年7月31日 | リリース記録 |
| 7 | 稼働開始後のシステム可用性 | 約99.5%（計画停止を除く） | 監視ダッシュボード |
| 8 | 日本語・英語の2言語インターフェースが稼働すること | 全画面が両言語で利用可能 | UAT承認書 |

8. 承認

以下の署名者は、本フェーズ2計画の内容を確認し、作業の開始を承認いたします。スコープ、予算およびスケジュールは、上記のとおり合意されたものといたします。

| 役割 | 氏名 | 日付 | 署名／捺印 |
| --- | --- | --- | --- |
| ステークホルダー／スポンサー | Tasaka 氏、Yokoyama 氏 | ［YYYY-MM-DD］ |  |
| プロジェクトマネージャー | Rao Aditya Venkata Rama Mohan 氏 | ［YYYY-MM-DD］ |  |
| プロジェクトリーダー（テックリード） | Saravanan Leenarani | ［YYYY-MM-DD］ |  |